Documento Infrastrutturale TeamFit

Panoramica Azure PoC ed Enterprise, scelte architetturali, pricing e tempi di implementazione

Data: 2026-06-20

Stato: documento generato dai sorgenti del repository e dai diagrammi Draw.io esportati in PNG.

# 1. Sintesi Esecutiva

TeamFit prevede due profili infrastrutturali Azure. Il profilo PoC valida l’applicazione con costo ricorrente basso, mantenendo comunque i requisiti networking rilevanti: VNet Integration per App Service, Private Endpoint, Private DNS e accesso privato ai data service. Il profilo Enterprise rende la stessa soluzione adatta a produzione, portando il perimetro pubblico su Application Gateway WAF_v2 e mantenendo App Service, dati e servizi AI su endpoint privati.

Entrambe le topologie includono Azure SQL, Cosmos DB, Storage, Key Vault, Log Analytics, Application Insights e Azure OpenAI tramite Azure AI Foundry. Il consumo Azure OpenAI / Foundry è escluso dai totali fissi perché dipende dal modello scelto, dal volume di token e dalle funzionalità abilitate.

# 2. Scelte Architetturali

- La PoC mantiene App Service pubblico in ingresso per semplicità e costo, ma usa VNet Integration e Private Endpoint per l’accesso outbound ai dati.

- La PoC usa App Service B1 Linux perché il tier Basic+ supporta Regional VNet Integration, mentre F1/Shared non la supportano.

- La PoC mantiene Static Web App Free di default; il linked backend /api/* resta opzionale e richiede Static Web App Standard.

- Enterprise espone pubblicamente solo Application Gateway WAF_v2. Frontend e backend App Service sono raggiungibili solo tramite private endpoint.

- Azure OpenAI via Azure AI Foundry è rappresentato in entrambi i diagrammi; l’accesso resta privato per riflettere i requisiti networking richiesti.

- La delivery Terraform Enterprise è stimata per AGIC Figura F, separando validate/plan da apply/debug/smoke test.

# 3. Infrastruttura PoC

La topologia PoC è ottimizzata per contenere il costo mensile preservando il comportamento networking atteso: API pubblica su App Service, VNet Integration per il traffico outbound, subnet dedicata ai private endpoint e Private DNS Zone linkate alla VNet.

Diagramma Infrastruttura PoC

## Pricing risorse PoC

| Risorsa | SKU / Assunzione | €/mese ca. |
| --- | --- | --- |
| App Service Plan | B1 Linux | ~11–12 |
| Static Web App | Free di default; Standard se serve linked backend /api/* | 0 o costo Standard |
| Azure SQL | Free se disponibile; fallback Basic B | 0–5 |
| Cosmos DB | Serverless | ~0–5 |
| Storage Account | Standard LRS | <1 |
| Key Vault | Standard | <1 |
| Azure OpenAI via Azure AI Foundry | Private endpoint, costo a token/modello | 0 fisso + consumo |
| Margine networking | VNet, 2 subnet, 5 Private Endpoint, Private DNS Zone, traffico leggero | ~35–50 |
| Log Analytics | PerGB2018 | ~0–5 |
| Application Insights | Workspace-based | incluso in LAW |
| Totale stimato | Solo infrastruttura fissa; consumo Azure OpenAI escluso | ~50–80 €/mese |

# 4. Infrastruttura Enterprise

La topologia Enterprise è pensata per produzione. Application Gateway WAF_v2 è l’unico punto di ingresso pubblico. Frontend e backend App Service usano private endpoint, i servizi backend sono raggiunti tramite VNet Integration e Private Link, e l’agent CI/CD è dentro la VNet per raggiungere gli endpoint SCM privati.

Diagramma Infrastruttura Enterprise

## Pricing risorse Enterprise

| Risorsa | SKU / Assunzione | €/mese ca. |
| --- | --- | --- |
| Application Gateway WAF_v2 | Costo fisso + 2 capacity unit | ~310–320 |
| App Service Plan frontend | P1v3 Linux | ~110–115 |
| App Service Plan backend | P1v3 Linux | ~110–115 |
| VM Agent | Standard_B2s + OS disk | ~35–45 |
| Azure SQL | S2 (50 DTU) | ~60–75 |
| Cosmos DB | Provisioned 400 RU/s | ~25 |
| Storage Account | Standard LRS | <5 |
| Key Vault | Standard | <5 |
| Azure OpenAI via Azure AI Foundry | Private endpoint, costo a token/modello | 0 fisso + consumo |
| Margine networking | 7+ Private Endpoint, Private DNS, Public IP, traffico leggero | ~50–80 |
| Log Analytics | PerGB2018 | ~10–30 |
| Application Insights | Workspace-based | incluso in LAW |
| Totale stimato | Solo infrastruttura fissa; consumo Azure OpenAI escluso | ~705–800 €/mese |

## Tempi implementazione Enterprise

| Attività | Baseline precedente | Stima aggiornata AGIC Figura F |
| --- | --- | --- |
| Moduli Terraform base (RG, VNet, subnet, NSG, DNS privato) | 1.5–2 giorni | 1 giorno |
| Data service privati (SQL, Cosmos DB, Storage, Key Vault, Azure OpenAI/Foundry, Private Endpoint) | 1.5–2 giorni | 1 giorno |
| App Service Enterprise (2 app/plan, identity, settings, private endpoint, VNet Integration) | 1.5–2 giorni | 1 giorno |
| Application Gateway WAF_v2 + health probe + routing HTTPS verso frontend | 1–1.5 giorni | 0.75–1 giorno |
| Subnet VM Agent + VM + hardening baseline | 0.5–1 giorno | 0.25–0.5 giorno |
| terraform fmt/validate/plan, variabili, output, README operativo | 0.5 giorno | 0.25–0.5 giorno |
| Totale validate/plan | 6–8 giorni | 4–5 giorni |
| Apply, debug DNS/private endpoint, smoke test | +2–3 giorni | +1–2 giorni |

# 5. Note su Costi e Delivery

- Tutti i prezzi sono indicativi, West Europe, pay-as-you-go, IVA esclusa.

- Azure OpenAI / Azure AI Foundry è fatturato separatamente in base a modello, token e funzionalità usate.

- La stima Enterprise assume moduli Terraform riusabili, naming già definito, assenza di Azure Policy bloccanti e nessun dominio/certificato TLS custom nel perimetro.

- Fuori scope stima: autenticazione reale Entra ID, terraform apply durante MVP, certificato TLS custom, bootstrap completo runner CI/CD, NAT Gateway, Azure Firewall, Bastion e integrazione hub-spoke landing zone.